
****

**I.** **Форма отчета о деятельности**

**региональной инновационной площадки**

**Отчет о деятельности региональной инновационной площадки**

**по состоянию на 20.04.2023**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение   
«Средняя школа № 36» Петропавловск-Камчатского городского округа

(наименование образовательной организации в соответствии с Уставом)

с 01.09 2020 года по 20.04.2023 года

срок реализации инновационного проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Общие сведения | |
| 1. Полное наименование темы инновационного проекта | Моделирование сетевого образовательного пространства, направленного на развитие социально-активной, функционально грамотной и профессионально мобильной личности выпускника педагогического класса гуманитарного профиля |
| 2. Юридический адрес, телефон, адрес электронной почты РИП | 683006, г.Петропавловск-Камчатский, Проспект Победы 6/1  Телефон (факс): 8(4152)29-68-08, e-mail: school36\_PKGO\_41@kamgov.ru |
| 3. Руководитель РИП (руководитель образовательной организации); представитель администрации, курирующий инновационную деятельность; научный руководитель/консультант | Кузнецова Елена Вячеславовна,  директор |
| 4. Ссылка (актуальный режим доступа) на страницу официального сайта организации, открывающую инновационный проект | <https://kam36.edusite.ru/mconstr.html?page=/p97aa1.html> |

**1. Анализ текущей актуальности инновационного проекта**

В Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2022 г. № 1688-р. (далее – Концепция) указывается значимость «развития сети профильных психолого-педагогических классов, актуальность разработки и реализации программ предпрофессионального развития и профессионального самоопределения школьников, ориентированных на педагогические профессии».

Идея инновационного проекта МАОУ «Средняя школа № 36» проекта заключается в создании системы взаимодействия образовательных организаций, в рамках которой действовали бы единые подходы, требования, методы, инструменты по формированию и мониторингу готовности обучающихся к социальной успешности, принятию самостоятельных решений, умению сотрудничать, осознанному выбору профессии, в том числе и педагогической. В настоящий момент такая система разработана и успешно реализуется в соответствии с договором о сетевой форме реализации образовательных программ с КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» ФГБОУ ВО «Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга», МАОУ «Начальная школа – детский сад № 52» Петропавловск-Камчатского городского округа.

Считаем, что реализуемый проект способствует реализации региональных проектов «Успех каждого ребенка»; «Профессионалы», а также направлен на решение задач, обозначенным Государственной программой Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае»: «…2) создание условий, обеспечивающих инновационный характер образования;… 9) создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов».

**2**. **Кадровое обеспечение реализации инновационного проекта**

**в 2022-2023 учебном году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общее количество в образовательной организации | Из них – непосредственно включенных в инновационную деятельность  (количество) | Из них – непосредственно включенных в инновационную деятельность  (процент) |
| Административных работников | 7 | 5 | 71 |
| Педагогических работников | 53 | 53 | 57 |
| Итого: | 60 | 58 | 64 |

Список педагогических работников, непосредственно участвовавших в реализации инновационного проекта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | Должность | Квалификационный уровень (категория, соответствие, молодой специалист) |
|  | Кузнецова Елена Вячеславовна | директор |  |
|  | Генералова Людмила Николаевна | заместитель директора по ВР |  |
|  | Радченко  Марианна Анатольевна | заместитель директора по УВР |  |
|  | Толмачева Ольга Владимировна | заместитель директора по УВР |  |
|  | Чувилина Светлана Васильевна | заместитель директора по УВР |  |
|  | Айрапетян Анаит Жоравна | педагог-организатор | соответствие |
|  | Блитенков Виталий Владимирович | учитель физики | первая квалификационная категория |
|  | Бородина  Анна Владимировна | учитель информатики | первая квалификационная категория |
|  | Васильев Сергей Николаевич | учитель физической культуры | первая квалификационная категория |
|  | Диденко Елена Федоровна | учитель русского языка и литературы | первая квалификационная категория |
|  | Журавлева Юлия Анатольевна | учитель географии | первая квалификационная категория |
|  | Колошук Виктория Владимировна; | учитель иностранных языков | высшая квалификационная категория |
|  | Котова Марина Олеговна | учитель истории и обществознания | первая квалификационная категория |
|  | Кочева Дамира Илхамбековна | учитель иностранных языков | молодой специалист |
|  | Кулаковский Антон Андреевич | учитель начальных классов | молодой специалист |
|  | Минина Наталья Владимировна | учитель химии и биологии | молодой специалист |
|  | Мищишина Анна Валерьевна | учитель начальных классов | первая квалификационная категория |
|  | Омельченко Татьяна Юрьевна | учитель математики | первая квалификационная категория |
|  | Павлова Наталья Вениаминовна | учитель иностранных языков | первая квалификационная категория |
|  | Полонова Татьяна Семеновна | учитель истории и обществознания | высшая квалификационная категория |
|  | ПухляковаНаталья Вячеславовна | учитель иностранных языков | высшая квалификационная категория |
|  | Рудько Анастасия Витальевна | педагог-психолог | первая квалификационная категория |
|  | Саенко Ирина Павловна | учитель математики | молодой специалист |
|  | Скорик Людмила Георгиевна | учитель истории и обществознания | высшая квалификационная категория |
|  | Степанова Евгения Николаевна | заместитель директора по УВР | соответствие |
|  | Сторонкина Екатерина Анатольевна | учитель иностранных языков | высшая квалификационная категория |
|  | Троценко Анна Олеговна | педагог-психолог | молодой специалист |
|  | Тюрнева Галина Викторовна | социальный педагог | высшая квалификационная категория |
|  | Ускова Мария Валерьевна | учитель русского языка и литературы | высшая квалификационная категория |
|  | Хасьянова Светлана Михайловна | учитель биологии | высшая квалификационная категория |

**3. Сведения о целевых показателях инновационного проекта за весь период его реализации[[1]](#footnote-1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Плановое значение показателя | | | | Фактическое (достигнутое) значение показателя | | | Ссылки на подтверждающие документы: документы, данные исследований/ мониторингов **за последний год реализации** | Комментарий: причины недостижения/перевыполнения, а также внесения изменений в формулировку наименования и/или методику расчета значения показателя (при необходимости) |
| Учебный год | | | | Учебный год | | |
| базовый | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |
| 1. Доля выпускников 9, 11-ых классов, выбирающих обучение по педагогической специальности в профессиональных образовательных организациях, *накопительным итогом, %* | 0 | 10 | 10 | 15 | 10,7 | 10,3 |  | https://disk.yandex.ru/i/NJOqIXXt-5KkUA | Первые выпускники **профильного** педагогического класса будут поступать в вузы по окончании ГИА в 2023 году. |
| 2. Доля обучающихся профильного педагогического класса, участвующих в социальных проектах, научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях различного уровня, в том числе с использованием ресурсов сетевого взаимодействия с учреждениями разного типа, % | 0 | 20 | 30 | 40 | 52,3 | 75,3 | 100% | <https://disk.yandex.ru/d/S3bw9shRc1vj2A>  Приложение 1. | Превышение показателя связано с тесным сетевым взаимодействием школы с организациями-партнерами, реализацией программы внеурочной деятельности педагогических классов, эффективной работой педагогического коллектива школы. |
| 3. Доля выпускников профильного класса, демонстрирующих результаты при прохождении ГИА не менее 60б., % | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | - |  | Первые выпускники **профильного** педагогического класса будут проходить ГИА в мае-июне 2023 года. |
| 4. Доля родителей, удовлетворенных содержанием и организацией обучения в педагогическом классе гуманитарного профиля, % | 0 | 0 | 50 | 60 | 0 | 50 | 60 | <https://disk.yandex.ru/d/opIEY57ZPk36iQ>  Приложение 2. |  |

**4. Сведения о результатах реализации инновационного проекта за 2022 – 2023 учебный год**

**(по состоянию на 20.04.2023)**

| Наименование результата | Срок достижения | | Документы/сведения, подтверждающие достижение результата (гиперссылки на информацию о проведенных мероприятиях, документы, материалы, данные исследований и т.п.) | **Значимые** инновационные продукты, связанные с результатом, и степень их готовности (гиперссылки на материалы: как готовые к использованию продукты, в том числе опубликованные, так и их проекты (при наличии) | Комментарий: причины переноса сроков достижения результата, разработки готового значимого продукта, отсутствия или замены значимого инновационного продукта (при необходимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план. | факт. |
| В МАОУ «Средняя школа № 36» созданы условия, обеспечивающие реализацию инновационного процесса на основе  правовой и научно-методической базы | 31.08.2021 | 31.08.2021 | <https://kam36.edusite.ru/mconstr.html?page=/p149aa1.html> | Разработанные нормативные документы  позволяют осуществлять образовательную инновационную деятельность в правовом юридическом поле,  формируют условия, способствующие развитию управленческого проектирования и эффективной педагогической деятельности. |  |
| Разработана и реализована модель сетевого взаимодействия образовательных организаций | 01.04.2025 |  | <https://kam36.edusite.ru/mconstr.html?page=/p115aa1.html>  <https://disk.yandex.ru/i/V0UncZeXmLzwZw> | Региональная Методическая сеть педагогов  «От знаний – к профессии»  Действующая модель сетевого взаимодействия, использование ресурсов различных организаций способствует реализации личностных и учебных возможностей обучающихся, их успешной социализации, направленной на профессиональное самоопределение. |  |
| В общеобразовательной организации функционируют предпрофильный класс и педагогический класс гуманитарного профиля (*далее - профильный класс*) | 01.04.2023 | 01.04.2023 | <https://disk.yandex.ru/i/4jX_m49WuXY8Zw>  Приложение 3. | Сетевая образовательная программа среднего общего образования педагогического класса гуманитарного профиля | Материалы сетевой образовательной программы вошли в Методический сборник «Вырастить учителя», получивший положительную экспертизу и изданный КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования». |

**5. Сведения о динамике качества образовательных результатов обучающихся**

**за весь период реализации инновационного проекта**

**(**источником информации для экспертов являются данные по самообследованию организации

на ее сайте и материалы КЦИОКО**)**


|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатели, единицы измерения | Базовое значение (год, предшествую-щий началу реализации проекта) | Период реализации проекта  (учебный год) | | | | |
| 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 |  |  |
| 1. | Достижение обучающимися **общеобразовательных** организаций планируемых предметных результатов освоения Программы в соответствии с ФГОС (средний балл официальных оценочных процедур) по: | | | | | | |
| 1.1 | Математике (средний балл ЕГЭ без учета пересдачи) | 44,9 | 47 | 42,4 |  |  |  |
| 1.2 | Русскому языку (средний балл ЕГЭ без учета пересдачи) | 65,7 | 69,2 | 64,8 |  |  |  |
| 1.3 | Математике (средний балл ОГЭ без учета пересдачи) | - | 3 | 3,16 |  |  |  |
| 1.4 | Русскому языку (средний балл ОГЭ без учета пересдачи) | - | 3,9 | 3,8 |  |  |  |
| 1.5 | ВПР по русскому языку (5-6 класс) | 3,2 | 3,0 | 3,1 |  |  |  |
| 1.6 | ВПР по математике (5-6 класс) | 3,4 | 3,1 | 3,3 |  |  |  |

**6. Сведения о препятствиях, возникших при реализации инновационного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Возникшие при реализации проекта препятствия, в том числе связанные с недоучетом эффектов от реализации проекта | Результат деятельности по преодолению/снижению негативных последствий (как положительный, так и отрицательный опыт преодоления возникших препятствий в реализации проекта) | Оценка перспектив проекта (с внесением корректив при необходимости) |
| Учебным планом основного общего образования в 9 классе не предусмотрены часы элективных (факультативных) курсов, которые могли быть направлены на формирование психолого-педагогической культуры выпускника предпрофильного педагогического класса.  Предпрофессиональноеобучение предусматривает возможность получения учениками педагогических классов получения первой рабочей специальности. | Разработаны рабочие программы по всем предметам учебного плана (14 программ), включающие в свое содержание:  - вопросы педагогики, психологии;  - аспекты педагогической профессии;  - основы методики преподавания;  - профессиональные пробы.  Негативных последствий реализации проекта не выявлено  Ученики 9,10,11 классов в количестве 28 человек обучались по дополнительной профессиональной программе и получили документ об обучении по рабочей специальности «Вожатый», выданный КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» на основании договора о сетевом взаимодействии.  Негативных последствий реализации проекта не выявлено | В корректировке проекта необходимости нет  В корректировке проекта необходимости нет |

**7. Показатели инновационной активности педагогического коллектива за 2022 – 2023 учебный год**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели | Предоставляемая информация (данные) |
| 1. Результативное участие организации-соискателя в конкурсах/конкурсных отборах регионального, межрегионального, федерального уровней | Межрегиональный инновационный сетевой проект «Персонализация образования на основе развития наставничества»  (МАОУ «Гимназия № 7» Департамента образования Томской области)  *Участие в Федеральном проекте «500+»* |
| 2.Доля педагогов с первой и высшей категорией в общем количестве педагогов организации на начало текущего учебного года | *53/29*  *54%* |
| 3.Участие педагогов в значимых научно-практических конференциях регионального, межрегионального, федерального уровней | Международная научно-практическая конференция «Допрофессиональная педагогическая подготовка школьников в системе непрерывного педагогического образования» (г. Ярославль, 2-4 ноября 2022 г., Радченко М.А., заместитель директора по УВР, Тюрнева Г.В., социальный педагог )  Всероссийский вебинар «Особенности организации образовательного процесса в профильных психолого-педагогических классах в условиях вступления в силу с 1 сентября 2023 г. изменений ФГОС среднего общего образования». (15.02.2023 г., Академия мипросвещения России, Радченко М.А., заместитель директора по УВР)  XXIII Международная научно-практическая конференция «Теория и практика современных гуманитарных и естевеннх наук» (ФГБУ ВО «КамГУ имени В.Беринга, 8-10 февраля 2023 г. Хасьянова С.М., учитель биологии. Колошук В.В., учитель иностранных языков. Радченко М.А., заместитель директора по УВР  Вебинар «Работа с учащимися психолого-педагогической направленности предпрофильных и профильных классов». ФГБУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический университет», 23.03.2023 г. Радченко М.А., заместитель директора по УВР.  Всероссийская научно-практическая конференция «XII Бушелевские чтения», 29-31 марта 2023 г. Сторонкина Е.А., учитель иностранных языков. Павлова Н.В., учитель иностранных языков. Пухлякова Н.В., учитель иностранных языков.  Региональный проектный семинар «Современные подходы к организации профориентационной работы в образовательных организациях Камчатского края». 11 апреля 2023 г., Камчатский ИРО, Радченко М.А., заместитель директора по УВР |
| 4.Результативное участие педагогов в официальных краевых и федеральных конкурсах профессионального мастерства | Межрегиональный фестиваль открытых уроков молодых специалистов (в рамках сетевого проекта). Октябрь 2022 г.,  Кочева Д.И. учитель иностранных языков. Заворотняя О.А., учитель начальных классов (участие).  Всероссийская метапредметная олимпиада «Команда большой страны». Ноябрь 2022 г. Команда школы в составе Кочевой Д.И.,  Мининой Н.В., Саенко И.П.,  Васильевой В.Ю. Призер регионального этапа.  Межрегиональный конкурс «Педагогический дуэт» (в рамках межрегиональной сети по сопровождению молодых педагогов). Март 2023 г. Кочева Д.И., Колошук В.В., 3 место. Фоменко С.А., Агамирзоева Н.А., 3 место.  Краевой конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют».  Кочева Д.И., лауреат. |
| 5. Перечень изданий и публикации педагогов организации в печатных периодических изданиях регионального, федерального уровней (за исключением издательства Камчатского ИРО и журнала «Камчатский педагогический вестник») | Проекты допрофессиональной педа-гогической подготовки школьников в образовательных организациях: сборник научно-методических материалов/под .науч. ред. Л.В. Байбародовой.- Ярославль: РИО ЯГПУ, 2-22.- 185 с. /Радченко М.А. Региональный инновационный проект Средней школы № 36 г. Петропавловска-Камчатского  Пухлякова Н.В. Перспектива развития наставничества в системе профильного обучения на уровне среднего общего образования/ С 70 XXII Бушелевские чтения: сб. материалов науч.-практ. конф., Петропавловск-Камч., 29-31 марта 2023 г. /—Петропавловск-Камчатский : КамГУ им. Витуса Беринга (сборник готовится к печати)  Павлова Н.В. Профессиональная позиция современного педагога**/** С 70 XXII Бушелевские чтения: сб. материалов науч.-практ. конф., Петропавловск-Камч., 29-31 марта 2023 г. /—Петропавловск-Камчатский : КамГУ им. Витуса Беринга (сборник готовится к печати) |



1. [↑](#footnote-ref-1)