Приложение № 2

к приказу Управления образования

администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Петропавловск-Камчатском городском округе

в 2025 году

Используемые сокращения:

ГИА - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА-11 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования

ГИА-9 - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГВЭ - государственный выпускной экзамен

ЕГЭ - единый государственный экзамен

ОГЭ - основной государственный экзамен

КЕГЭ – компьютерный единый государственный экзамен по информатике

КОГЭ - компьютерный основной государственный экзамен по информатике

КИМ - контрольные измерительные материалы

Минобразования Камчатского края - Министерство образования Камчатского края

ППЭ - пункт проведения экзаменов

РИС - региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Камчатском крае

ГЭК - Государственная экзаменационная комиссия Камчатского края

КГАУ КЦИОКО - краевое государственное автономное учреждение «Камчатский центр информатизации и оценки качества образования»

ФИПИ - ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»

ОМСУ - орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования в Петропавловск-Камчатском городском округе

МАУ «ИМЦ» - муниципальное автономное учреждение «Информационно-методический центр Петропавловск-Камчатского городского округа»

ОУ – общеобразовательное учреждение

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные исполнители |
| **1. Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году** | | | |
| 1.1 | Направление статистико-аналитических отчётов о результатах государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году в Камчатском крае в общеобразовательные учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа для эффективной организации процесса подготовки к ГИА-2025 | август-сентябрь 2024 | ОМСУ |
| 1.2 | Проведение содержательного анализа итогов ГИА с учетом соотнесения результатов в 9-х, 11-х классах в основной и дополнительный периоды 2024 года | сентябрь, октябрь 2024 | ОМСУ |
| 1.3 | Обсуждение итогов проведения ГИА-11 и ГИА-9 в Камчатском крае в 2024 году на коллегии Минобразования Камчатского края | IV квартал 2024 г. | ОМСУ |
| **2. Меры по повышению качества преподаваемых учебных предметов** | | | |
| 2.1 | Организация участия в проведении информационно-методических семинаров/вебинаров для педагогических работников с учётом планируемых в 2025 году изменений в отдельных заданиях контрольных измерительных материалов ГИА-11 | октябрь 2024 - март 2025 | ОМСУ |
| 2.2 | Реализация адресных дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, направленных на повышение качества подготовки обучающихся к ГИА | в течение года | ОМСУ  ОУ |
| 2.3 | Распространение лучших педагогических практик учителей, обучающиеся которых показали наиболее высокие результаты при проведении ГИА | в течение года | ОМСУ  ОУ |
| 2.4 | Участие в информационно-методических семинарах/вебинарах для педагогических работников об особенностях подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 в 2025 году с учетом итогов ГИА-9 и ГИА-11 2024 года по каждому учебному предмету | октябрь 2024 - март 2025 | ОМСУ  ОУ |
| 2.5 | Проведение оценки формирования функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов в 2024-2025 учебном году | в течение года | ОМСУ  ОУ |
| **3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 3.1 | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ГИА в 2025 году в Петропавловск-Камчатском городском округе | до 20.11.2024 | ОМСУ |
| 3.2 | Разработка плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к проведению ГИА в 2025 году в образовательных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа | до 27.11.2024 | ОУ |
| 3.3 | Подготовка и направление информации для нормативно-правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2024-2025 учебном году: | в течение года | ОМСУ  ОУ |
| 3.3.1 | о создании комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) и комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в образовательных учреждениях | до 15.11.2024 | ОУ |
| 3.3.2 | о расположении мест ППЭ для проведения ГИА-11 | ноябрь-декабрь 2024 | ОМСУ |
| 3.3.3 | о расположении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-11, мест регистрации на сдачу ЕГЭ в 2025 году | до 24.11.2024 | ОМСУ |
| 3.3.4 | о расположении мест ППЭ для проведения ГИА-9 | декабрь 2024 – январь 2025 | ОМСУ |
| 3.3.5 | о расположении мест подачи заявлений на прохождение ГИА-9 в 2025 году | до 15.12.2024 | ОМСУ |
| 3.3.6 | о составе ГЭК по проведению ГИА-9, ГИА-11 | октябрь-ноябрь 2024 | ОМСУ |
| 3.3.7 | о составе апелляционной комиссии | до 15.03.2025 | ОМСУ |
| 3.3.8 | о закреплении общеобразовательных учреждений за ППЭ в период проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году | февраль, март, май, август 2025 | ОМСУ |
| 3.3.9 | об общем списке работников ППЭ, задействованных в проведении ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году | март, май, август 2025 | ОМСУ |
| 3.3.10 | о проведении проверки готовности ППЭ в проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году | март, май, август 2025 | ОМСУ |
| 3.3.11 | о распределении лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11 по ППЭ | февраль-сентябрь 2025 | ОМСУ |
| **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** | | | |
| 4.1 | Координация проведения дистанционного обучения лиц, задействованных при проведении ГИА в 2025 году (членов ГЭК, руководителей, технических специалистов, организаторов ППЭ), на учебной платформе edu.rustest.ru | март-май 2025 в соответствии с федеральным графиком | ОМСУ |
| 4.2 | Организация обучения организаторов ППЭ, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11 | февраль-май 2025 (в соответствии с графиком проведения ГИА) | ОМСУ  ОУ |
| 4.3 | Организация участия в инструктивно-методических семинарах для лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11 технических специалистов ППЭ, руководителей ППЭ, членов ГЭК, лиц, ответственных за обучение организаторов ППЭ | февраль-март 2025 (согласно отдельному графику) | ОМСУ |
| 4.4 | Координирование направления обучающих материалов для организаторов, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11 | апрель 2025 | ОМСУ  ОУ |
| 4.5 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 | февраль-май 2025 | ОМСУ  ОУ |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11** | | | |
| 5.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2025 году из числа: выпускников общеобразовательных учреждений текущего учебного года; лиц, не прошедших ГИА в предыдущие годы | ноябрь 2024 | ОМСУ  ОУ |
| 5.2 | Сбор предварительной информации об участниках ГИА с ограниченными возможностями здоровья, включая информацию о предоставлении им необходимых особых условий | октябрь-декабрь 2024 | ОМСУ  ОУ |
| 5.3 | Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-11 | ноябрь 2023 | ОМСУ |
| 5.4 | Формирование состава ГЭК по проведению ГИА-11 | ноябрь-декабрь 2024 | ОМСУ |
| 5.5 | Формирование состава комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) и комиссии по проверке итогового сочинения (изложения) в образовательных учреждениях Петропавловск-Камчатского городского округа | октябрь 2024 | ОМСУ  ОУ |
| 5.6 | Формирование состава ГЭК по проведению ГИА-9 | декабрь  2024 – январь 2025 | ОМСУ |
| 5.7 | Определение мест расположения ППЭ для проведения ГИА-9 | январь 2025 | ОМСУ |
| 5.8 | Организация работы по привлечению граждан к общественному наблюдению за ходом проведения ГИА в Петропавловск-Камчатском городском округе | февраль-март  2025 | ОМСУ |
| 5.9 | Проведение практико-ориентированных занятий педагогическими работниками на уровне общеобразовательных учреждений с обучающимися 11-х классов в целях подготовки к ЕГЭ с учётом планируемых изменений в моделях контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2025 года | октябрь 2024-  май 2025 | ОМСУ  ОУ |
| 5.10 | Участие в совещании с Минобразования Камчатского края по вопросам подготовки к проведению ГИА в 2025 году | май 2025 | ОМСУ |
| 5.11 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной срок и в дополнительные сроки в 2024-2025 учебном году | октябрь 2024 – апрель 2025 | ОМСУ  ОУ |
| 5.12 | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах в основной срок и в дополнительные сроки 2024-2025 учебном году | декабрь 2024 – апрель 2025 | ОМСУ  ОУ |
| 5.13 | Подготовка информации по ППЭ для УМВД РФ по Камчатскому краю в целях обеспечения охраны правопорядка и обеспечения режима информационной безопасности в период проведения ГИА | март-июнь, август-сентябрь 2025 | ОМСУ |
| 5.14 | Организация работы с Камчатскэнерго, Оборонэнерго, Службой благоустройства ПКГО, Управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации ПКГО, Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации ПКГО по недопущению отключения электроэнергии и отсутствию посторонних шумовых звуков в период проведения ГИА | март-июнь, август-сентябрь 2025 | ОМСУ |
| 5.15 | Организация проверки установки и готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | март, май, август 2025 | ОМСУ  ОУ |
| 5.16 | Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА, включая проверку работоспособности стационарных и переносных металлодетекторов, приборов подавления сигналов мобильной связи | март, май, август 2025 | ОМСУ  ППЭ |
| 5.17 | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья | в соответствии с расписанием поведения ГИА | ОМСУ  ОУ |
| 5.18 | Организация взаимодействия с провайдером по обеспечению максимальной пропускной способности канала доступа к сети «Интернет» и оперативном взаимодействии в случае отсутствия доступа к сети «Интернет» в ППЭ | в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ГИА | ОМСУ  ОУ |
| 5.19 | Организация проведения тренировочных мероприятий по технологии ОГЭ (региональная апробация) в Петропавловск-Камчатском городском округе | в соответствии с отдельным планом-графиком | ОМСУ  ОУ |
| 5.20 | Организация проведения тренировочных мероприятий по технологии ЕГЭ (федеральные, региональные, муниципальные апробации) в Петропавловск-Камчатском городском округе | в соответствии с отдельным планом-графиком | ОМСУ  ОУ |
| 5.21 | Закрепление общеобразовательных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа за ППЭ в период проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2025 году | в соответствии с планом-графиком  внесения сведений в РИС | ОМСУ |
| 5.22 | Подготовка общих списков работников ППЭ, задействованных в проведении ГИА-9, ГИА-11 в Петропавловск-Камчатском городском округе, в 2025 году | в соответствии с планом-графиком  внесения сведений в РИС | ОМСУ |
| 5.23 | Распределение лиц, задействованных при проведении ГИА-9, ГИА-11 по ППЭ в Петропавловск-Камчатском городском округе | в соответствии с графиком проведения ГИА | ОМСУ |
| 5.24 | Ведение РИС ГИА | в соответствии с отдельным планом-графиком | ОМСУ  ОУ |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** | | | |
| 6.1 | Обеспечение работы разделов, посвященных проведению ГИА, в том числе в форме ЕГЭ, на официальных сайтах общеобразовательных учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | сентябрь 2024 - август 2025 | ОМСУ  ОУ |
| 6.2 | Размещение информации о подготовке к ГИА-11:  - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ), о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения)  - о сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для участников ЕГЭ  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах экзаменов, о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее, чем за месяц до дня проведения итогового сочинения (изложения)  не позднее, чем за  месяц до завершения срока подачи заявлений  не позднее, чем за месяц до начала экзаменов | ОМСУ  ОУ |
| 6.3 | Размещение информации о подготовке к ГИА-9:  - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку, сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании, о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования  - о сроках проведения экзаменов, сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9  - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9, сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций | не позднее, чем за месяц до основного дня проведения итогового собеседования по русскому языку  не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления  не позднее, чем за месяц до начала экзаменов | ОМСУ  ОУ |
| 6.4 | Размещение информации о проведении ГИА-2025 в тематических программах региональных телекомпаний и радиовещательных каналов, печатных средствах массовой информации, сети «Интернет» | в течение года | ОМСУ  ОУ |
| 6.5 | Размещение официальной информации о государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений на Образовательном портале администрации Петропавловск-Камчатского городского округа | в течение года | ОМСУ |
| 6.6 | Организация родительских собраний на муниципальном уровне и на уровне общеобразовательных учреждений с участием выпускников, их родителей (законных представителей), представителей Минобразования Камчатского края, Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по вопросам:  - подготовка к ГИА с учётом особенностей 2025 года (планируемые изменения в моделях контрольно-измерительных материалов ГИА)  - организация тренировочных мероприятий (ЕГЭ и ОГЭ) на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и на уровне образовательных учреждений (цели, особенности, порядок проведения);  - регистрация для участия в ГИА;  - допуск к ГИА (итоговое сочинение (изложение) в 11-х классах, итоговое собеседование по русскому языку в 9-х классах);  - порядок проведения ГИА (совместные приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора от 04.04.2023, № 232/551, № 233/552; прочие документы, регламентирующие проведение ГИА);  - прочие вопросы (проблемы и предложения по организации ГИА). | октябрь 2024 - май 2025 | ОМСУ  ОУ |
| 6.7 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных учреждениях по процедуре проведения ГИА в 2025 году, размещением актуальной информации на сайтах общеобразовательных учреждений | сентябрь 2024 -  май 2025 | ОМСУ  ОУ |
| 6.8 | Организация и проведение акции «День сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2025 | ОМСУ  ОУ |
| 6.9 | Организация сопровождения участников ГИА-9, ГИА-11 в общеобразовательных учреждениях по вопросам психологической готовности к экзаменам | в течение  2024-2025  учебного года | ОМСУ  ОУ |
| 1. **Контроль за организацией и проведением ГИА-9, ГИА-11** | | | |
| 7.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | сентябрь 2024  - август 2025 | ОМСУ |
| 7.2 | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА | в период проведения экзаменов в соответствии с расписанием проведения ГИА | ОМСУ  ГЭК |
| 7.3 | Организация проведения совещаний по подготовке и проведению ГИА в Петропавловск-Камчатском городском округе | в течение года | ОМСУ |